## 1_概要
2018年●月吉日
●●マンション にお住まいの皆様へ
●●管理株式会社
アイホン株式会社
KojiNameに関するご案内
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます この度、KojiNameを、本紙内容にて実施させていただく運びとなりました。工事の際にはご不便・ご迷惑をおかけしますが、細心の注意を払い施工実施いたします。皆様のご理解・ご協力を賜ります様、何卒宜しくお願い申し上げます。
敬具
工事概要
◆工期
|  | ●全 体 工 期：2018年●月●日（●）～2018年●月●日（●） |  |  | 2018年●月●日（●）～ 2018年●月●日（●）
|  | ①共用部工事： |  |  | 2018年●月●日（●）～ 2018年●月●日（●）
|  | ②専有部工事： |  |  | 2018年●月●日（●）～ 2018年●月●日（●）
|  | ③予 備 日： |  |  | 2018年●月●日（●）
|  | ●作業時間帯： |  |  | ●：●●～●：●● | （状況により前後する場合がございます）
◆専有部（お部屋内）工事日程・オプション申込の連絡先
・ご連絡先：予約受付センター（委託先オペレーターが対応いたします）
Webポータルサイト（別紙参照）
|  | ・電話番号： |  | 0120-489-501（フリーダイヤル）
|  | ・受付期間： |  | 2018年●月●日（●）～2018年●月●日（●）
9：00～17：30 ※工事期間中無休
※受付期間後に日時の変更を希望される際はフリーダイヤルへご連絡ください。
・お願い事項：「マンション名」「お部屋番号」「お名前」「連絡先」をお伝えください。
※お預かりした個人情報は、当社の定めた個人情報保護方針に基づき、厳重に管理し、今回のインターホン工事以外での
目的では使用いたしません。
◆工事に関する問い合わせ先
◆管理会社
◆
◆アイホン株式会社

## 2_工事内容
◆工事内容
①共用部工事：※共用部工事中は住戸に入室しての作業はないため、ご在宅は必要ありません
インターホン設備
●インターホン制御装置と管理室インターホン親機を交換
●各住戸前玄関子機の裏の配線工事を実施
※住戸前玄関子機に装飾品が付いている場合は、事前に取り外しをお願いいたします。
自動火災報知設備
●共用部の自動火災報知設備の交換
・受信機・非常電源・火災感知器・放送設備・スピーカー など
②専有部工事：※住戸に入室しての作業のため、ご在宅・お立会いをお願いいたします
|  | 1住戸の作業時間は |  |  |  | 「約●分」 |  | を予定しています。
インターホン設備
●住戸内インターホン親機と住戸前玄関子機の交換
●
●住戸前玄関子機内の配線接続作業
●動作試験・取扱説明
●工事完了後、仕上がりを確認いただき、工事完了確認書にサインを受領
●その他連動機器作業
・火災感知器の作業：交換・動作試験
←火災感知器（イメージ）
設置場所：台所・リビング・寝室などの天井
※専有部内火災感知器の終端抵抗の確認のため、住戸内インターホン親機設置の部屋と
火災感知器設置の部屋（台所、他部屋等）へ入室する場合があります。
・ガス漏れ警報器の作業：交換・動作試験
←ガス漏れ警報器（イメージ）
設置場所：台所
※本工事では、既設品を再使用します。
|  |  | ・防犯センサーの作業：動作試験 | [5 empty] | ※1階住戸のみ
←防犯センサー（イメージ）
設置場所：窓
※本工事では、既設品を再使用します。
・漏水センサーの作業：動作試験
←漏水センサー（イメージ）
設置場所：キッチン（シンク下の収納スペース内）
※既存感知器・センサー及びその接続配線に不具合がある場合の取替・補修は今回の
工事では実施できませんのでご了承ください。

## 3_注意事項_お願い
部屋渡りのみ
◆工事の際の注意事項
●配線経路について
隣接もしくは上下間のお部屋の配線が、各戸ユニットバスや洗面所の天井裏を
渡っていることが判明しました。
その為工事の際にはユニットバスや洗面所にも入室させていただきますので
ご了承ください。
配線経路の関係上、工事完了したお部屋にも再度入室させていただき
作業させていただく可能性があります。ご理解ご協力をお願いいたします。
◆工事の際のお願い |  |  | 共通
●作業員は身分を明確にするために、アイホン㈱の水色のベストまたは黄色の腕章（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
●作業員は身分を明確にするために、株式会社アセットライフのベスト（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
●作業員は身分を明確にするために、株式会社エム・シー・サービスのベスト（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
●作業員は身分を明確にするために、三菱地所コミュニティ株式会社のベスト（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
●作業員は身分を明確にするために、大成有楽不動産株式会社のベスト（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
●作業員は身分を明確にするために、長谷工グループのベスト（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
●作業員は身分を明確にするために、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社の腕章（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
●作業員は身分を明確にするために、株式会社東急コミュニティーの腕章（写真参照）
を着用し、身分証を携帯しております。
| ● | 作業員は身分を明確にするために、（XXXX施工主体）のベスト又は腕章を着用し、身分証を携帯しております。
●工事期間中は騒音、振動（インターホンセキュリティ発報テスト等）が発生します。
ご了承ください。
●専有部工事の進捗状況により、指定の工事日程を先行して実施のお願いを申し入れる場
合があります。ご都合の良い場合は、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
●住戸内インターホン親機周辺の事前の片付けをお願いいたします。
特に、貴重品等を置いたままにしないようご協力をお願いいたします。
●住戸内インターホン親機の設置位置は既存と同位置となります。新設する住戸内イン
ターホン親機は既存親機よりも小さくなるため、リニューアルパネルを取り付けます。
●新規住戸前玄関子機にリニューアルパネルを取り付けます
●本工事実施に伴い、作業員からお住いの方へ直接費用のご請求はございません。
(個別オプションを除く)
●既存集合玄関機にて表示されていた宅配ＢＯＸの着荷ランプは仮設台設置時から
表示されなくなります。専有部工事が終了次第、お部屋内インターホンと新しい
集合玄関機に表示されるようになります。

## 6_オプション機器のご案内
オプション機器のご案内
●本工事機器に合わせたオプション機器をご案内いたします。
・ご希望の方は、アンケート用紙を１階アンケート回収ボックスへ投函ください。
・ご希望の方は「予約受付センター（0120-489-501）」
Webポータルサイト（別紙）へご連絡ください。
|  | 申込期限： |  | 2018年●月●日（●）
・販売価格は、本工事期間中のみの限定価格となります。（「出張費＋作業費」含む）
・オプション機器の設置後の返品、キャンセルはお受けできませんので、ご注意ください。
※但し、特定商取引法で定められた期間内に限り対応させていただきます。し込み後のキャンセルはできません。）
◆お支払い方法
・オプション費用は、希望者様の個人負担となります。
・お支払方法は、
●●
●●
●●
●●
とさせていただきます。
| 切り取り線 |  |  |  | 切り取り線 |  | 切り取り線 |  | 切り取り線
オプションお申込みアンケート
ご希望のオプションにチェックをいれ、回収ボックスへ投函お願いします。
|  | お部屋番号 |  |  |  | お名前 |  | 連絡先
□ 1. 受話器（品番：VHW-HSKA）
◆オプション機器紹介

## 火災警報_220号
専有部工事期間中の「近隣火災」警報の鳴動について
| ● | ●●マンション様の自動火災報知設備は、「220号特例・共同住宅用自動火災報知設備」となっており、インターホン設備（居室親機＜GP3級型受信機＞・玄関子機＜戸外表示器＞）も自動火災報知設備と連動しております。
●「220号特例・共同住宅用自動火災報知設備」とは、ある住戸内で火災が発生した際、
火災発生住戸のインターホンだけでなく、その近隣住戸のインターホンでも
「近隣火災」警報が鳴動する設備です。
| ● | 今回の工事では居室親機・玄関子機等を取替えるため、 「近隣火災」警報の鳴動も確認する必要がございます。 皆様のご理解・ご協力を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。
火災警報・近隣火災警報の試験の流れ
①専有部工事完了の都度、「非常」「ガス漏れ」「火災」警報の試験を行ないます。
※「非常」「ガス漏れ」「火災」警報は、管理室と試験中の住戸のみ警報が鳴動します。
②続いて「近隣火災」警報の試験を行ないます。
※「近隣火災」警報の試験の際は、試験中の住戸とその近隣住戸でも
「近隣火災」警報が鳴動します。
＜近隣火災警報鳴動のイメージ＞
| ①302号室で「火災」警報試験。 |  |  | ②302号室で「近隣火災」警報試験。
|  | 警報は、302号室のみ鳴動。 |  |  | 警報は、302号室以外の住戸でも鳴動。
|  |  | ＝火災警報 |  |  | ＝近隣火災警報

## ノンタッチシステムの導入について
◆ノンタッチシステムの導入について
●ノンタッチタグの引渡し
ノンタッチ導入後、鍵での入館はできなくなります。
ノンタッチタグのみオートロックの解錠ができます。
ノンタッチ導入後も、従来の鍵での入館が可能です。
ノンタッチタグ又は従来の鍵にてオートロックの解錠ができます。
専有部インターホン更新工事の際に、居住者の方にノンタッチタグをお渡しします。
（受領書にご署名・ご捺印お願いします）
|  | 区分所有者がお住いの場合、タグを | ●本 | お渡しします。
※引渡しできなかった場合、裏口より従来の鍵で入館可能です。

## 確定①_日変
2018年 ○月 吉日
○○マンション |  |  | ●●管理会社
○○ | 号室様 |  | 株式会社○○
アイホン株式会社
インターホン設備更新工事のお知らせ
この度、インターホン取替工事日が決定いたしましたので、
ご連絡させていただきます。
下記の日時にお伺いいたしますので、当日はご在宅をお願いいたします。
【工事日程】
| 〇月×日 | △曜日
XX:XX～XX:XX
工事期間中はご不便をお掛け致しますが、 ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
※お預かりした個人情報は、当社の定めた個人情報保護方針に基づき
厳重に管理し、今回のインターホン工事以外での目的では使用致しません。
サンプル

## 確定②_全住戸
2018年 ○月 吉日
|  | ○○マンション |  |  | ●●管理会社
|  | ○○ | 号室様 |  | 株式会社○○
アイホン株式会社
インターホン設備更新工事のお知らせ
この度、インターホン取替工事日が決定いたしましたので、
ご連絡させていただきます。
下記の日時にお伺いいたしますので、当日はご在宅をお願いいたします。
【工事日程】
| 〇月×日 |  |  | △曜日
XX:XX～XX:XX
工事期間中はご不便をお掛け致しますが、 ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
・居室インターホン付近に置いてある物がございましたら、工事前までにご移動
をお願いいたします。
・工事の進捗により指定日時から先行して工事実施のお願いを申し入れる場合
がありますが、ご都合がよろしい場合のみご協力をお願いいたします。
・工事期間中は、インターホン取替工事による騒音でご迷惑をお掛け致すこと
もございますので、ご承知おきください。
※ お預かりした個人情報は、当社の定めた個人情報保護方針に基づき、 厳重に管理し、今回のインターホン工事以外での目的では使用致しません。
サンプル